## Timeline
TIMELINE HOẠT ĐỘNG TEAM 19
Giai đoạn | Nội dung | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Tiến độ | Kết quả | Lý do trễ tiến độ | Ghi chú | Khó khăn | Hướng giải quyết
Giai đoạn 1: Lên ý tưởng và chuẩn bị kiến thức | Chọn ý tưởng đồ án | Cả nhóm | 25/2/2024
| Chọn công nghệ sử dụng | Cả nhóm | 2024-02-25
| Tìm hiểu các tính năng | Cả nhóm | 2024-02-28
| Chọn tính năng sẽ có | Cả nhóm | 2024-03-01
| Tìm hiểu React Native + Nodejs + ExpressJS + Figma | Cả nhóm | 5/3/2024
| Hoàn thành chương 1 báo cáo | Cả nhóm | 15/3/2024
Giai đoạn 2: Phân tích thiết kế | Sơ đồ phân rã chức năng | Cả nhóm | 5/3/2024
| Sơ đồ Use Case | Cả nhóm | 5/3/2024
| Phân tích cơ sở dữ liệu | Cả nhóm | 5/3/2024
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cả nhóm | 5/3/2024
| Ràng buộc cơ sở dữ liệu | Cả nhóm | 5/3/2024
| Xây dựng cơ sở dữ liệu (MongoDB) | Cả nhóm | 5/3/2024
| Hoàn thành chương 2 báo cáo | Cả nhóm | 5/3/2024
Giai đoạn 3: Thiết kế giao diện | Lên ý tưởng giao diện | Cả nhóm | 2024-03-05
| Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện màn hình chính | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện chi tiết task | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện danh sách task, sự kiện | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện tìm kiếm | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện thêm task | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện tài khoản | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện chi tiết người tham gia | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện mức độ hoàn thành | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện thông báo | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện tài khoản | Cả nhóm | 2024-03-10
| Thiết kế giao diện sửa hồ sơ | Cả nhóm | 2024-03-10
| Đánh giá giao diện | Cả nhóm | 2024-03-24
| Kiểm thử giao diện | Cả nhóm | 2024-03-24
| Hoàn thành báo cáo chương 3 | Cả nhóm | 2024-04-01
Giai đoạn 4: Thực hiện đồ án | Tạo dataset giả | Cả nhóm | 2024-03-20
| API liên quan đến người dùng (đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu) | Cả nhóm | 2024-04-01
| Fix bug giao diện | Cả nhóm | 2024-04-20
| Fix bug chức năng | Cả nhóm | 2024-05-01
| Fix bug giao diện | Cả nhóm | 2024-05-01
| Fix bug chức năng | Cả nhóm | 2024-05-01
| Hoàn thành báo cáo chương 4 | Cả nhóm | 1/5/2024
Giai đoạn 5: Kiểm thử | Viết testcase | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang thêm task | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang đăng nhập | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang đăng ký | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang quên mật khẩu | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử chức năng xem sự kiện | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử chức năng đặc biệt | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Kiểm thử giao diện/chức năng trang chủ | Cả nhóm | 2024-05-15
| Hoàn thành báo cáo chương 5, 6, kiểm tra lại báo cáo lần cuối | Cả nhóm | 2024-05-20
Giai đoạn 6: Hoàn thành | Báo cáo đồ án | Cả nhóm | 25/05/2024-01/06/2024